## Gantt
Board - project_Gantt (by months)
|  |  | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Dec-2022 | Dec-2022 | Dec-2022
| Start | End | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19
none - παραδοτέο 1 |  |  | 28: none - παραδοτέο 1
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας(Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας) | 01-Mar-2022 | 03-Mar-2022 | 28: Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22)
Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος(Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος) | 04-Mar-2022 | 08-Mar-2022 | 28: Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 7: Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22)
Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών ) | 04-Mar-2022 | 08-Mar-2022 | 28: Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 7: Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22)
Εύρεση Εργαλείων(Εύρεση Εργαλείων) | 04-Mar-2022 | 08-Mar-2022 | 28: Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 7: Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22)
Έναρξη Υλοποίησης(Έναρξη Υλοποίησης) | 08-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22)
Σχεδιασμός Σχήματων Gantt(Σχεδιασμός Σχήματων Gantt) | 10-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22)
Σχεδιασμός Σχημάτων Pert(Σχεδιασμός Σχημάτων Pert) | 10-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22)
Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban(Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban) | 10-Mar-2022 | 12-Mar-2022 | 7: Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban (10-Mar-22 - 12-Mar-22)
Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe(Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe) | 13-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22)
Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups(Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups) | 13-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22)
Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων(Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων) | 15-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 14: Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22)
Τέλος πρώτου Παραδοτέου(Τέλος πρώτου Παραδοτέου) | 17-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 14: Τέλος πρώτου Παραδοτέου (17-Mar-22 - 17-Mar-22)
none - Παραδοτέο 2 |  |  | 28: none - Παραδοτέο 2
Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών(Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών) | 18-Mar-2022 | 23-Mar-2022 | 14: Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22); 21: Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22)
Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος ) | 18-Mar-2022 | 23-Mar-2022 | 14: Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22); 21: Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22)
Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής(Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής) | 23-Mar-2022 | 29-Mar-2022 | 21: Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22); 28: Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22)
Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model(Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model) | 25-Mar-2022 | 31-Mar-2022 | 21: Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22); 28: Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22)
Τέλος Δεύτερου Παραδοτέου(Τέλος Δεύτερου Παραδοτέου) | 01-Apr-2022 | 01-Apr-2022 | 28: Τέλος Δεύτερου Παραδοτέου (01-Apr-22 - 01-Apr-22)
none - Παραδοτέο 3 |  |  | 28: none - Παραδοτέο 3
Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases ) | 01-Apr-2022 | 06-Apr-2022 | 28: Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22); 4: Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22)
Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας(Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας) | 02-Apr-2022 | 03-Apr-2022 | 28: Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22)
Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων(Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων) | 02-Apr-2022 | 04-Apr-2022 | 28: Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22); 4: Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22)
Έναρξη Προγραμματισμού Backend(Έναρξη Προγραμματισμού Backend) | 05-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 4: Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22); 11: Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22)
Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model(Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model) | 07-Apr-2022 | 11-Apr-2022 | 4: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22); 11: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22)
Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases(Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases) | 11-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 11: Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22)
Τέλος Τρίτου Παραδοτέου(Τέλος Τρίτου Παραδοτέου) | 17-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 11: Τέλος Τρίτου Παραδοτέου (17-Apr-22 - 17-Apr-22)
none - Παραδοτέο 4 |  |  | 28: none - Παραδοτέο 4
Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα(Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα) | 18-Apr-2022 | 13-May-2022 | 18: Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22); 25: Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22); 2: Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22); 9: Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22)
Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend(Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend) | 18-Apr-2022 | 13-May-2022 | 18: Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22); 25: Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22); 2: Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22); 9: Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22)
Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model(Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model) | 18-Apr-2022 | 29-Apr-2022 | 18: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22); 25: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22)
Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases(Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases) | 20-Apr-2022 | 22-Apr-2022 | 18: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22)
Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases(Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases) | 26-Apr-2022 | 30-Apr-2022 | 25: Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22)
Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram(Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram) | 29-Apr-2022 | 13-May-2022 | 25: Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22); 2: Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22); 9: Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22)
Τέλος Τέταρτου Παραδοτέου(Τέλος Τέταρτου Παραδοτέου) | 13-May-2022 | 13-May-2022 | 9: Τέλος Τέταρτου Παραδοτέου (13-May-22 - 13-May-22)
none - Παραδοτέο 5 |  |  | 28: none - Παραδοτέο 5
Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του(Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του) | 14-May-2022 | 03-Jun-2022 | 9: Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22); 16: Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22); 23: Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22); 30: Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22)
Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα(Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα) | 16-May-2022 | 19-May-2022 | 16: Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22)
Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model(Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model) | 31-May-2022 | 03-Jun-2022 | 30: Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22)
Τέλος Πέμπτου Παραδοτέου(Τέλος Πέμπτου Παραδοτέου) | 03-Jun-2022 | 03-Jun-2022 | 30: Τέλος Πέμπτου Παραδοτέου (03-Jun-22 - 03-Jun-22)
none - Παραδοτέο 6 |  |  | 28: none - Παραδοτέο 6
Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας(Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας) | 04-Jun-2022 | 12-Jun-2022 | 30: Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22); 6: Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22)
Τέλος Έκτου Παραδοτέου(Τέλος Έκτου Παραδοτέου) | 12-Jun-2022 | 12-Jun-2022 | 6: Τέλος Έκτου Παραδοτέου (12-Jun-22 - 12-Jun-22)