## Workload
Board - project_Gantt (by weeks)
Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Person - ilias tsopanoglou
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) |  | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | [6 empty] | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Ανάλυση Πορείας Προγραμματισμού Backend Και Βελτίωση Του Κώδικα (18-Apr-22 - 13-May-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22)
|  |  | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | [9 empty] | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) |  | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) |  |  | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | [11 empty] | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22)
|  |  | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | [6 empty] | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | [5 empty] | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) |  |  |  | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | [6 empty] | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22)
[7 empty] | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | [33 empty] | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) |  |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22)
[59 empty] | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22)
Person - ariadnibar
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  |  |  |  | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) |  | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | [6 empty] | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22)
|  |  | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | [6 empty] | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | [9 empty] | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) |  | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | [16 empty] | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | [11 empty] | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22)
|  |  | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | [14 empty] | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) |  |  |  | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | [6 empty] | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) |  |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22)
[7 empty] | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | [42 empty] | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22)
Person - chrislyk
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχήματων Gantt (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) |  | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | [6 empty] | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22)
|  |  | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Pert (10-Mar-22 - 17-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | [9 empty] | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) |  | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | [16 empty] | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | [11 empty] | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22)
|  |  | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  | Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban (10-Mar-22 - 12-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban (10-Mar-22 - 12-Mar-22) | Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban (10-Mar-22 - 12-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | [5 empty] | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) |  |  |  | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | [6 empty] | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) |  |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22)
[7 empty] | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | [42 empty] | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22)
[14 empty] | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22)
Person - Eleni
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας (01-Mar-22 - 03-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  |  |  |  | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Ανάλυση Πορείας θέματος Και Πραγματοποίηση Αλλαγών (18-Mar-22 - 23-Mar-22) |  | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Ανάλυση των Υποψήφιων Κλάσεων Και Δημιουργία Του Αρχικού Domain_Model (25-Mar-22 - 31-Mar-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίση Και Ενημέρωση Των Use Cases (01-Apr-22 - 06-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (07-Apr-22 - 11-Apr-22) | [5 empty] | Τέλος Τρίτου Παραδοτέου (17-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Έναρξη Υλοποίησης Κώδικα Frontend (18-Apr-22 - 13-May-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Βελτιστοποίηση Του Συνολικού Κώδικα Και Ενημέρωση Του (14-May-22 - 03-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22) | Τελική βελτιστοποίηση Και Παράδοση Των Τελικών Εκδόσεων όλων των κομματιών Της εργασίας (04-Jun-22 - 12-Jun-22)
|  |  | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών (04-Mar-22 - 08-Mar-22) |  |  |  |  | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups (13-Mar-22 - 17-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | Βελτιστοποίηση Της Περιγραφής Του Θέματος (18-Mar-22 - 23-Mar-22) | [8 empty] | Τέλος Δεύτερου Παραδοτέου (01-Apr-22 - 01-Apr-22) | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) | Εύρεση Των Κατάλληλης Γλώσσας Και Εργαλείων Για Τον Προγραμματισμό Της Εργασίας (02-Apr-22 - 03-Apr-22) |  | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Έναρξη Προγραμματισμού Backend (05-Apr-22 - 17-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Domain_Model (18-Apr-22 - 29-Apr-22) | [13 empty] | Τέλος Τέταρτου Παραδοτέου (13-May-22 - 13-May-22) |  |  | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | Έλεγχος Ευχρηστίας Και Σωστής Υλοποίησης Του Συνολικού Κώδικα (16-May-22 - 19-May-22) | [11 empty] | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | Δημιουργία του Class_Diagram Με Βάση Το τελικό Domain_Model (31-May-22 - 03-Jun-22) | [8 empty] | Τέλος Έκτου Παραδοτέου (12-Jun-22 - 12-Jun-22)
|  |  | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | Εύρεση Εργαλείων (04-Mar-22 - 08-Mar-22) | [6 empty] | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κινδύνων (15-Mar-22 - 17-Mar-22) | [5 empty] | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) | Σχεδιασμός Των Δυνατών Περιπτώσεων Χρήσης Της Εφαρμογής (23-Mar-22 - 29-Mar-22) |  |  |  | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | Εύρεση Καταλληλότερης Βάσης Δεδομένων (02-Apr-22 - 04-Apr-22) | [6 empty] | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) | Δημιουργία Robustness_Diagram Για τα Υπάρχοντα Use_Cases (11-Apr-22 - 17-Apr-22) |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Των Use_Cases (20-Apr-22 - 22-Apr-22) |  |  |  | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | Βελτιστοποίηση Και Ενημέρωση Του Robustness_Diagram Με βάση Την Νέα Εκδοση Των Use_Cases (26-Apr-22 - 30-Apr-22) | [33 empty] | Τέλος Πέμπτου Παραδοτέου (03-Jun-22 - 03-Jun-22)
[7 empty] | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | Έναρξη Υλοποίησης (08-Mar-22 - 17-Mar-22) | [42 empty] | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22) | Σχεδιασμός Του Sequence_diagram Με βάση Το Ενημερωμένο Robustness_Diagram (29-Apr-22 - 13-May-22)
Τέλος πρώτου Παραδοτέου (17-Mar-22 - 17-Mar-22)