## Gantt
Board - Start from scratch (by days)
|  |  | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022
| Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
none - UpSmartLib_v0.1 |  |  | 1: none - UpSmartLib_v0.1
ProjectDescription_v0.1(ProjectDescription_v0.1) | 01-Mar-2022 | 03-Mar-2022 | 1: ProjectDescription_v0.1 (01-Mar-22 - 03-Mar-22); 2: ProjectDescription_v0.1 (01-Mar-22 - 03-Mar-22); 3: ProjectDescription_v0.1 (01-Mar-22 - 03-Mar-22)
ProjectPlan_v0.1(ProjectPlan_v0.1) | 04-Mar-2022 | 08-Mar-2022 | 4: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 5: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 6: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 7: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 8: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22)
RiskAssessment_v0.1(RiskAssessment_v0.1) | 09-Mar-2022 | 11-Mar-2022 | 9: RiskAssessment_v0.1 (09-Mar-22 - 11-Mar-22); 10: RiskAssessment_v0.1 (09-Mar-22 - 11-Mar-22); 11: RiskAssessment_v0.1 (09-Mar-22 - 11-Mar-22)
TeamPlan_v0.1(TeamPlan_v0.1) | 11-Mar-2022 | 14-Mar-2022 | 11: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 14-Mar-22); 12: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 14-Mar-22); 13: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 14-Mar-22); 14: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 14-Mar-22)
TeamRiskAssessment_v0.1(TeamRiskAssessment_v0.1) | 13-Mar-2022 | 16-Mar-2022 | 13: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 16-Mar-22); 14: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 16-Mar-22); 15: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 16-Mar-22); 16: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 16-Mar-22)
1ο Παραδοτέο(1ο Παραδοτέο) | 16-Mar-2022 | 16-Mar-2022 | 16: 1ο Παραδοτέο (16-Mar-22 - 16-Mar-22)