## Gantt
Board - Start from scratch (by months)
|  |  | Feb-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Mar-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | Apr-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | May-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jun-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Jul-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Aug-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Sep-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Oct-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Nov-2022 | Dec-2022 | Dec-2022 | Dec-2022
| Start | End | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19
none - UpSmartLib_v0.1 |  |  | 28: none - UpSmartLib_v0.1
ProjectDescription_v0.1(ProjectDescription_v0.1) | 01-Mar-2022 | 03-Mar-2022 | 28: ProjectDescription_v0.1 (01-Mar-22 - 03-Mar-22)
ProjectPlan_v0.1(ProjectPlan_v0.1) | 04-Mar-2022 | 08-Mar-2022 | 28: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22); 7: ProjectPlan_v0.1 (04-Mar-22 - 08-Mar-22)
RiskAssessment_v0.1(RiskAssessment_v0.1) | 09-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: RiskAssessment_v0.1 (09-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: RiskAssessment_v0.1 (09-Mar-22 - 17-Mar-22)
TeamPlan_v0.1(TeamPlan_v0.1) | 11-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: TeamPlan_v0.1 (11-Mar-22 - 17-Mar-22)
TeamRiskAssessment_v0.1(TeamRiskAssessment_v0.1) | 13-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 7: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 17-Mar-22); 14: TeamRiskAssessment_v0.1 (13-Mar-22 - 17-Mar-22)
1ο Παραδοτέο(1ο Παραδοτέο) | 17-Mar-2022 | 17-Mar-2022 | 14: 1ο Παραδοτέο (17-Mar-22 - 17-Mar-22)
ProjectDescription_v0.2(ProjectDescription_v0.2) | 18-Mar-2022 | 23-Mar-2022 | 14: ProjectDescription_v0.2 (18-Mar-22 - 23-Mar-22); 21: ProjectDescription_v0.2 (18-Mar-22 - 23-Mar-22)
UseCases_v0.1(UseCases_v0.1) | 23-Mar-2022 | 29-Mar-2022 | 21: UseCases_v0.1 (23-Mar-22 - 29-Mar-22); 28: UseCases_v0.1 (23-Mar-22 - 29-Mar-22)
DomainModel_v0.1(DomainModel_v0.1) | 25-Mar-2022 | 31-Mar-2022 | 21: DomainModel_v0.1 (25-Mar-22 - 31-Mar-22); 28: DomainModel_v0.1 (25-Mar-22 - 31-Mar-22)
2ο Παραδοτέο(2ο Παραδοτέο) | 01-Apr-2022 | 01-Apr-2022 | 28: 2ο Παραδοτέο (01-Apr-22 - 01-Apr-22)
ProjectCode_v0.1(ProjectCode_v0.1) | 01-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 28: ProjectCode_v0.1 (01-Apr-22 - 17-Apr-22); 4: ProjectCode_v0.1 (01-Apr-22 - 17-Apr-22); 11: ProjectCode_v0.1 (01-Apr-22 - 17-Apr-22)
UseCases_v0.2(UseCases_v0.2) | 01-Apr-2022 | 06-Apr-2022 | 28: UseCases_v0.2 (01-Apr-22 - 06-Apr-22); 4: UseCases_v0.2 (01-Apr-22 - 06-Apr-22)
DomainModel_v0.2(DomainModel_v0.2) | 07-Apr-2022 | 11-Apr-2022 | 4: DomainModel_v0.2 (07-Apr-22 - 11-Apr-22); 11: DomainModel_v0.2 (07-Apr-22 - 11-Apr-22)
RobustnessDiagram_v0.1(RobustnessDiagram_v0.1) | 11-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 11: RobustnessDiagram_v0.1 (11-Apr-22 - 17-Apr-22)
3ο Παραδοτέο(3ο Παραδοτέο) | 17-Apr-2022 | 17-Apr-2022 | 11: 3ο Παραδοτέο (17-Apr-22 - 17-Apr-22)
ProjectCode_v0.2(ProjectCode_v0.2) | 18-Apr-2022 | 13-May-2022 | 18: ProjectCode_v0.2 (18-Apr-22 - 13-May-22); 25: ProjectCode_v0.2 (18-Apr-22 - 13-May-22); 2: ProjectCode_v0.2 (18-Apr-22 - 13-May-22); 9: ProjectCode_v0.2 (18-Apr-22 - 13-May-22)
DomainModel_v0.3(DomainModel_v0.3) | 18-Apr-2022 | 29-Apr-2022 | 18: DomainModel_v0.3 (18-Apr-22 - 29-Apr-22); 25: DomainModel_v0.3 (18-Apr-22 - 29-Apr-22)
SequenceDiagram_v0.1(SequenceDiagram_v0.1) | 29-Apr-2022 | 13-May-2022 | 25: SequenceDiagram_v0.1 (29-Apr-22 - 13-May-22); 2: SequenceDiagram_v0.1 (29-Apr-22 - 13-May-22); 9: SequenceDiagram_v0.1 (29-Apr-22 - 13-May-22)
4ο Παραδοτέο(4ο Παραδοτέο) | 13-May-2022 | 13-May-2022 | 9: 4ο Παραδοτέο (13-May-22 - 13-May-22)
ProjectCode_v0.3(ProjectCode_v0.3) | 13-May-2022 | 30-May-2022 | 9: ProjectCode_v0.3 (13-May-22 - 30-May-22); 16: ProjectCode_v0.3 (13-May-22 - 30-May-22); 23: ProjectCode_v0.3 (13-May-22 - 30-May-22); 30: ProjectCode_v0.3 (13-May-22 - 30-May-22)
ClassDiagram_v0.1(ClassDiagram_v0.1) | 31-May-2022 | 03-Jun-2022 | 30: ClassDiagram_v0.1 (31-May-22 - 03-Jun-22)
5ο Παραδοτέο(5ο Παραδοτέο) | 03-Jun-2022 | 03-Jun-2022 | 30: 5ο Παραδοτέο (03-Jun-22 - 03-Jun-22)
ProjectCode_v1.0(ProjectCode_v1.0) | 03-Jun-2022 | 10-Jun-2022 | 30: ProjectCode_v1.0 (03-Jun-22 - 10-Jun-22); 6: ProjectCode_v1.0 (03-Jun-22 - 10-Jun-22)
UseCases_v1.0(UseCases_v1.0) | 03-Jun-2022 | 04-Jun-2022 | 30: UseCases_v1.0 (03-Jun-22 - 04-Jun-22)
DomainModel_v1.0(DomainModel_v1.0) | 05-Jun-2022 | 06-Jun-2022 | 30: DomainModel_v1.0 (05-Jun-22 - 06-Jun-22); 6: DomainModel_v1.0 (05-Jun-22 - 06-Jun-22)
RobustnessDiagram_v1.0(RobustnessDiagram_v1.0) | 07-Jun-2022 | 08-Jun-2022 | 6: RobustnessDiagram_v1.0 (07-Jun-22 - 08-Jun-22)
SequenceDiagram_v1.0(SequenceDiagram_v1.0) | 09-Jun-2022 | 10-Jun-2022 | 6: SequenceDiagram_v1.0 (09-Jun-22 - 10-Jun-22)
ClassDiagram_v1.0(ClassDiagram_v1.0) | 11-Jun-2022 | 12-Jun-2022 | 6: ClassDiagram_v1.0 (11-Jun-22 - 12-Jun-22)
6ο Παραδοτέο(6ο Παραδοτέο) | 12-Jun-2022 | 12-Jun-2022 | 6: 6ο Παραδοτέο (12-Jun-22 - 12-Jun-22)